Муниципальное общеобразовательное учреждение «Ботовская школа»

(МОУ «Ботовская школа»)

| Согласовано. Педагогический совет от 28.05.2021 года протокол № 47 | Утверждено. Приказ от 28.05.2021 года № 241 |
| --- | --- |

Программа антирисковых мер «Высокая доля обучающихся с ОВЗ»

муниципального общеобразовательного учреждения «Ботовская школа»

д. Ботово

Череповецкий район, Вологодская область

2021 год

| Наименование программы | Подпрограмма антирисковых мер «Высокая доля обучающихся с ОВЗ» муниципального общеобразовательного учреждения «Ботовская школа» |
| --- | --- |
| Цель и задачи программы | Целью программы является повышение качества обучения детей с ОВЗ Указанная цель будет достигнута в процессе решения следующих задач: Провести мероприятия, направленные на повышения качества обучения детей с ОВЗ. |
| Целевые индикаторы и показатели программы | Прохождение курсов повышения квалификации Отсутствие неуспевающих в государственной итоговой аттестации. Снижение количества неуспевающих при проведении промежуточной и итоговой аттестации План внеурочной деятельности, включающий коррекционные занятия для детей с ОВЗ Проведение консультации для родителей Увеличение количества участников (детей с ОВЗ) внеклассных, внешкольных мероприятий |
| Методы сбора и обработки информации | К методам сбора, обработки и накопления информации относятся: анкетирование, анализ документации, посещение уроков, занятий ВД, мероприятий, тестирование, мониторинг. |
| Сроки и этапы реализации программы | Сроки реализации программы: 2021 год Этапы реализации подпрограммы: 1 этап Подготовительный (январь–июнь 2021 года): 2 этап Практический (сентябрь 2022 года - декабрь 2021 года); - реализация подпрограммы; 3 этап Аналитический (декабрь 2021 года). - обобщение результатов; - подведение итогов, и оценка эффективности Подпрограммы на основе индикаторов и показателей успешности выполнения; - конструирование дальнейших путей развития. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации программы | Учителями школы пройдена курсовая подготовка по работе с детьми с ОВЗ -100% Снижение количества неуспевающих на 10 %. Проведены индивидуальные консультации учителей по проблемам в обучении Успеваемость в государственной итоговой аттестации не ниже среднего муниципального Снижение количества неуспевающих при проведении промежуточной и итоговой аттестации (всего не более 3%) Наличие утвержденного Плана внеурочной деятельности, включающего коррекционные занятия для детей с ОВЗ Проведены консультации для родителей Количество участников (детей с ОВЗ) внеклассных, внешкольных мероприятий 100% Созданы условия для обучения детей с ОВЗ по рекомендациям ПМПК |
| Исполнители | Коллектив МОУ «Ботовская школа» |
| Порядок управления реализацией подпрограммы | Подпрограмма корректируется с учетом изменений внешней и внутренней среды. Управление реализацией Подпрограммы осуществляет директор МОУ «Ботовская школа» и методический совет. |

Мероприятия подпрограммы антирисковых мер «Высокая доля обучающихся с ОВЗ»

| Направление в соответствии с риском | Задачи | Мероприятие | Сроки реализации | Показатели реализации | Ответственные | Участники |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Высокая доля обучающихся с ОВЗ | Актуализировать теоретические знания методики работы учителя в инклюзивных классах с детьми ОВЗ. Определить затруднения учителей при работе с детьми ОЗВ | Теоретический семинар «Методические особенности работы учителя с детьми с ОВЗ в условиях инклюзии». Мониторинг затруднений учителей. | 11 мая 2021 | Положительное изменение качественных показателей труда учителей, связанных с повышением качества образования в школе | Учителя группы качества | учителя школы |
|  | Провести совещание при завуче по итогам мониторинга затруднений учителей при работе с детьми ОЗВ, формированию групп учителям по схожим проблемам. | Анализ затруднений учителей по работе с детьми с ОВЗ в условиях инклюзии. | 18 мая, 2021 | Формирование групп учителей по схожим проблемам для последующего консультирования | Заместитель директора (качество образования), педагог-психолог | Учителя школы |
|  | Направить учителей на курсы повышения квалификации по вопросам организации обучения детей с ОВЗ. | Прохождение курсов повышения квалификации по работе с детьми с ОВЗ | Апрель-декабрь 2021 | 4 человека, прошедших курсы. | Заместители директора | Учителя школы |
|  | Пройти курсы повышения квалификации по вопросам организации обучения детей с ОВЗ. | Прохождение курсов повышения квалификации | В течение года | Своевременное прохождение курсов повышения квалификации 100% педагогов | Заместители директора | Учителя школы |
|  | Внести необходимые изменения в план внеурочной деятельности на 2021-2022 учебный год | Скорректировать план внеурочной деятельности с целью создания условий для обучения детей с ОВЗ | июнь, 2021 | План внеурочной деятельности, включающий коррекционные часы для детей с ОВЗ, рабочие программы | Заместители директора, учителя. | Заместители директора, учителя. |
|  | Внести необходимые изменения в Программу коррекционной работы ООП НОО, ООП ООО | Внесение изменений в Программу коррекционной работы ООП НОО, ООП ООО | Апрель 2021 | Соответствие Программы коррекционной работы ООП НОО, ООО Федеральным государственным образовательным стандартам | Заместитель директора, педагог-психолог | Заместитель директора, педагог-психолог |
|  | Провести анализ локальных актов школы и внести при необходимости в них изменения. | Обновление Положений, локальных актов школы | Апрель 2021 | Соответствие Положений, локальных актов школы изменениям в законодательстве | Заместители директора | Заместители директора |
|  | Оказать помощь родителям (законным представителям) в воспитании детей с ОВЗ | Консультации для родителей по теме «Как научиться принимать своего ребенка таким, как он есть». | ноябрь 2021 год | Проведение консультации для родителей по теме «Как научиться принимать своего ребенка таким, как он есть». | Педагог-психолог, классные руководители | родители (законные представители) |
|  | Повысить количество участников внеклассных мероприятий различных уровней | Мониторинг участия обучающихся с ОВЗ во внеклассной и общешкольной работе, конкурсах, соревнованиях различных уровней | в течение года | Увеличение количества участников мероприятий до 100% | Классные руководители, заместитель директора (воспитание и социализация) | Обучающиеся, классные руководители |
|  | Повысить количество участников среди родителей в мероприятиях, проводимых в классе и школе. | Привлечение родителей (законных представителей) к участию в классных, общешкольных мероприятиях; организации экскурсий, поездок в театр, музеи | в течение года | Участие не менее 30% родителей (законных представителей) в различных мероприятиях | Классные руководители | Родители (законные представители) |
|  | Провести анализ работы с детьми с ОВЗ | Совещание при завуче «Итоги работы школы с детьми с ОВЗ, детьми-инвалидами» | До 5 декабря 2021 | 100% успеваемость детей с ОВЗ, повышение качества их обучения | заместители директора | учителя школы, классные руководители |
|  | Подготовить и провести педагогический совет по теме «Формирующее оценивание, его инструменты как способ повышения качества обучения» | Педагогический совет «Формирующее оценивание, его инструменты как способ повышения качества обучения». (Теория. Анализ результатов использования формирующего оценивания на уроке (из опыта работы) | ноябрь 2021 | Повышение качества обучения, в том числе детей с ОВЗ | Заместитель директора, руководители ШМО | Администрация, учителя школы |
|  | Совершенствовать психолого-педагогического сопровождение детей с ОВЗ | Проведение коррекционных занятий с детьми с ОВЗ | В течение года | Повышение качества обучения и воспитания детей с ОВЗ | учителя-предметники | обучающиеся |